## 附件4-中央转移支付自评表
附件
农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 重庆市财政局 |  | 资金使用单位 | 各区县财政局、农业农村委等
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 233247 |  | 169647 | 72.73%
|  |  | 其中：中央补助 | 89258 |  | 59259 | 66.39%
|  |  | 地方资金（市级、区级） | 103718 |  | 74991 | 72.3%
|  |  | 其他资金 | 40271 |  | 35397 | 87.9%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照《农村综合改革转移支付管理办法》（财农〔2021〕36号）、《重庆市农村综合改革转移支付管理实施办法》（渝财农〔2021〕48号）分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 均在规定的时限内下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 未发现违规拨付资金的情况。
|  |  | 使用规范性 | 严格资金使用管理，确保资金专款专用，未发现违规使用资金的情况。
|  |  | 执行准确性 | 严格预算执行管理，全年预算执行率73%。 |  | 部分项目建设较慢、验收不及时，项目资金未能及时支付，年度预算执行率未能达到100%。下一步，我们将依托农村综合改革工作管理信息系统，做好项目提前储备。完善部门联系机制，督促项目推进，加快预算执行。按照年度预算安排和项目实施进度合理安排支出，避免资金支出迟滞。调整优化支出结构，将可能产生沉淀的资金及时调整用于急需资金的支出，充分发挥资金效益。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 随资金文件下达绩效目标，组织各区县开展绩效自评，委托中介机构开展绩效评价。及时公开绩效自评情况，总结自评发现的问题，督促资金使用区县认真整改，建立完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。
|  |  | 支出责任履行情况 | 安排地方资金、其他资金14.4亿元，占年度资金总额的62%。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推进农村公益事业建设。 2.建设一批美丽乡村。 3.开展农村综合性改革试点试验。 |  |  |  | 1.实施了3155个村级公益项目，极大程度地改善了我市农村基础设施和公共服务设施水平，提高了农民生产生活条件。 2.建设了456个宜居宜业宜游的美丽乡村，深入推动丰都县红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作，村容村貌明显变好，人居环境得到改善，有效地带动了乡村旅游和民宿产业的发展。 3.开展万州区农村综合性改革试点试验，以及沙坪坝区、潼南区、梁平区3个市级农村综合性改革试点试验。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） |  | 1 | 1
|  |  | 支持美丽乡村项目数量（个） |  | 131 | 456
|  |  | 支持农村公益设施建设数量（个） |  | 2440 | 3155
|  |  | 开展农村综合性改革试点试验个数（个） |  | 1 | 4
|  | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 |  | 1 | 1
|  |  | 红色美丽村庄试点台账 |  | 1 | 1
|  |  | 美丽乡村建设工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 农村公益事业建设工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 农村综合改革材料报送及时性 |  | 100% | 100%
|  |  | 年度农村综合性改革试点试验任务 |  | 基本完成 | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 |  | 有所提升 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 |  | 基本建立 | 100%
|  |  | 通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式并加以推广（项） |  | 2 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | 90% | 95%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | 90% | 96%
说明 | 无。