## Sheet1
附件
重庆市政府新增专项债券资金用途调整表（2025年 6月）
填表单位（盖章）：重庆市财政局 | [8 empty] | 填报日期： 2025年6月 | [19 empty] | 单位：万元
序号 | 一、债券信息 | [9 empty] | 二、区划信息 |  |  |  | 三、调整前项目信息 | [6 empty] | 四、调整后项目信息
| 债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 未到期金额 | 未使用金额 | 用途调整金额 | 市县名称 （调整前） | 区划编码 （调整前） | 市县名称 （调整后） | 区划编码 （调整后） | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态 （未开工/在建/已竣工） | 调整原因 | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态 （未开工/在建） | 建设期限 | 预计竣工日期
合计 | [9 empty] | 169349.74
1 | 2271627 | 22重庆债30 | 2022年重庆市政府专项债券（三十期） | 2022-08-18 | 2042-08-19 | 3.17% | 6000 | 6000 | 6000 | 3700 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 高新区创新科学发展基础设施建设项目 | P21500001-0006 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市城投集团 | 在建 | 因提级论证导致项目前期滞后，使用不及预期 | 轨道4号线西延伸段 | P20500001-0054 | 城市轨道交通 | 市住房城乡建委 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 在建 | 60个月 | 2025-12-31
2 | 2171422 | 21重庆债18 | 2021年重庆市政府专项债券（九期） | 2021-12-03 | 2051-12-06 | 3.53% | 32100 | 32100 | 2462.45 | 1400 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 井双片区文化传承创新示范园项目 | P16500001-0002 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 在建 | 因土污治理导致项目前期滞后，使用不及预期 | 轨道4号线西延伸段 | P20500001-0054 | 城市轨道交通 | 市住房城乡建委 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 在建 | 60个月 | 2025-12-31
3 | 2171422 | 21重庆债18 | 2021年重庆市政府专项债券（九期） | 2021-12-03 | 2051-12-06 | 3.53% | 35800 | 35800 | 739.32 | 500 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 长生桥生态产业园及配套基础设施建设项目 | P18500001-0014 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 在建 | 因土污治理导致项目前期滞后，使用不及预期 | 轨道4号线西延伸段 | P20500001-0054 | 城市轨道交通 | 市住房城乡建委 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 在建 | 60个月 | 2025-12-31
4 | 199021 | 24重庆债42 | 2024年重庆市政府专项债券（二十五期） | 2024-10-22 | 2044-10-23 | 2.37% | 27400 | 27400 | 26809 | 12400 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 两江新区翠云智慧产业创新平台建设项目 | P21500001-0021 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 部分项目已完工，资金结余 | 重庆市巴南区鹿角生态环保科技产业园基础设施建设项目 | P21500001-0024 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 72个月 | 2026-12-31
5 | 2171422 | 21重庆债18 | 2021年重庆市政府专项债券（九期） | 2021-12-03 | 2051-12-06 | 3.53% | 7600 | 7600 | 4279 | 4100 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 南岸区弹子石现代物流产业园配套设施项目 | P21500001-0023 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 部分项目已完工，资金结余 | 重庆市巴南区鹿角生态环保科技产业园基础设施建设项目 | P21500001-0024 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 72个月 | 2026-12-31
6 | 2171422 | 21重庆债18 | 2021年重庆市政府专项债券（九期） | 2021-12-03 | 2051-12-06 | 3.53% | 16600 | 16600 | 10888 | 3800 | 市本级 | 50000 | 市本级 | 50000 | 重庆两江新区翠云大数据产业园配套工程 | P22500001-0007 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 使用进度缓慢 | 重庆市巴南区鹿角生态环保科技产业园基础设施建设项目 | P21500001-0024 | 产业园区基础设施 | 市住建委 | 市地产集团 | 在建 | 72个月 | 2026-12-31
7 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 石柱县 | 500240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区） | P22500240-0065 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 已竣工 | 项目资金结余 | 黄水镇供水系统扩容改造工程 | P23500240-0036 | 水利 | 县水利局 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司 | 在建 | 24个月 | 2025-07-01
8 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 6000 | 6000 | 6000 | 600 | 石柱县 | 500240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区） | P22500240-0065 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 已竣工 | 项目资金结余 | 石柱县2023年城镇老旧小区改造和提升项目 | P23500240-0015 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 重庆市石柱县裕信置业有限公司 | 在建 | 24个月 | 2025-06-30
9 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 6000 | 6000 | 6000 | 400 | 石柱县 | 500240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区） | P22500240-0065 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 已竣工 | 项目资金结余 | 石柱县土家特色历史文化保护传承工程 | P23500240-0016 | 文化旅游 | 县住建委 | 重庆市石柱县裕信置业有限公司 | 在建 | 28个月 | 2027-10-30
10 | 198836 | 23重庆49 | 2023年重庆市政府专项债券（三十四期） | 2023-09-28 | 2033-10-09 | 2.91% | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 石柱县 | 500240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区） | P22500240-0065 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 已竣工 | 项目资金结余 | 石柱县土家特色历史文化保护传承工程 | P23500240-0016 | 文化旅游 | 县住建委 | 重庆市石柱县裕信置业有限公司 | 在建 | 28个月 | 2027-10-30
11 | 198186 | 23重庆债06 | 2023年重庆市政府专项债券（六期） | 2023-03-03 | 2038-03-06 | 3.16% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 石柱县 | 500240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2022年城镇老旧小区改造和提升项目（玉带河以北老城片区） | P22500240-0065 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 已竣工 | 项目资金结余 | 石柱县城东片区老旧小区配套设施完善项目 | P25500240-0002 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 重庆市石柱县裕信置业有限公司 | 在建 | 27个月 | 2027-09-01
12 | 198938 | 24重庆02 | 2024年重庆市政府专项债券（二期） | 2024-02-20 | 2039-02-21 | 2.61% | 4000 | 4000 | 700 | 700 | 石柱县 | 5000240 | 石柱县 | 500240 | 石柱县2024年城镇老旧小区改造项目 | P24500240-0002 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱县裕信置业有限公司 | 在建 | 项目资金结余 | 石柱县万安街道老旧小区配套基础设施改造项目（二期） | P23500240-0053 | 城镇老旧小区改造 | 县住建委 | 石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | 在建 | 18个月 | 2026-03-31
13 | 173993 | 23重庆01 | 2023年重庆市政府专项债券（一期） | 2023-01-31 | 2033-02-01 | 3.07% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 奉节县 | 500236 | 奉节县 | 500236 | 奉节县粮食储备库建设项目 | P22500236-0014 | 粮食仓储物流设施 | 县住建委 | 奉节县粮食有限责任公司 | 在建 | 项目调整，原项目无法实施 | 重庆港奉节港区安坪集镇码头改造工程（港口工程） | P24500236-0003 | 水运基础设施 | 县交通局 | 重庆奉节路桥有限公司 | 未开工 | 24个月 | 2027-06-17
14 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 1000 | 1000 | 405 | 405 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县红池坝大峡谷（一期）旅游配套设施工程 | P22500238-0051 | 文化旅游 | 县文旅委 | 巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司 | 已竣工 | 审计整改 | 红池坝至文峰胜利城厢片区引水保障工程 | P23500238-0054 | 供排水 | 县水利局 | 巫溪县宁之源建设开发（集团）有限公司 | 在建 | 36个月 | 2027-02-05
15 | 198938 | 24重庆02 | 2024年重庆市政府专项债券（二期） | 2024-02-20 | 2039-02-21 | 2.61% | 17000 | 17000 | 17000 | 5000 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县充电站基础设施建设工程 | P22500538-0080 | 公共领域充换电基础设施 | 县经信委 | 巫溪县利民城市建设发展有限责任公司 | 在建 | 投资规模减小，专项债券资金需求少于预期 | 巫溪县渝陕鄂边贸物流园区先锋大院安置房工程 | P21500238-0036 | 保障性住房 | 县住建委 | 巫溪县利民城市建设发展有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2025-09-18
16 | 198938 | 24重庆02 | 2024年重庆市政府专项债券（二期） | 2024-02-20 | 2039-02-21 | 2.61% | 17000 | 17000 | 17000 | 5000 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县 | 500238 | 巫溪县充电站基础设施建设工程 | P22500538-0080 | 公共领域充换电基础设施 | 县经信委 | 巫溪县利民城市建设发展有限责任公司 | 在建 | 投资规模减小，专项债券资金需求少于预期 | 物流园区至通城片区乡村振兴提升工程 | P21500238-0041 | 城乡冷链物流设施 | 县交通运输委 | 巫溪县利民城市建设发展有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2026-01-30
17 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 4300 | 4300 | 1000 | 1000 | 云阳县 | 500235 | 云阳县 | 500235 | 云阳县后叶片区农业基础设施建设提升暨农旅融合发展项目 | P22500235-0020 | 文化旅游 | 县交通运输委员会 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | 在建 | 审计整改 | 云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目 | P22500235-0018 | 文化旅游 | 县交通运输委员会 | 重庆妙胜建筑有限公司 | 在建 | 36个月 | 2025-12-30
18 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 云阳县 | 500235 | 云阳县 | 500235 | 云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目 | P22500235-0017 | 文化旅游 | 县交通运输委员会 | 重庆妙胜建筑有限公司 | 在建 | 审计整改 | 云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目 | P22500235-0021 | 产业园区基础设施 | 县交通运输委员会 | 云阳县宏荣路桥工程有限公司 | 在建 | 42个月 | 2025-12-30
19 | 2371092 | 23重庆债42 | 2023年重庆市政府专项债券（二十九期） | 2023-09-08 | 2033-09-11 | 2.79% | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 云阳县 | 500235 | 云阳县 | 500235 | 云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目 | P22500235-0017 | 文化旅游 | 县交通运输委员会 | 重庆妙胜建筑有限公司 | 在建 | 审计整改 | 云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目 | P22500235-0021 | 产业园区基础设施 | 县交通运输委员会 | 云阳县宏荣路桥工程有限公司 | 在建 | 42个月 | 2025-12-30
20 | 173995 | 23重庆03 | 2023年重庆市政府专项债券（三期） | 2023-01-31 | 2043-02-01 | 3.28% | 5000 | 5000 | 750 | 750 | 云阳县 | 500235 | 云阳县 | 500235 | 重庆市云阳数智职业技术学校(重庆市云阳职教中心水口数智森林小镇分校) | P20500235-0051 | 职业教育 | 县教育委员会 | 云阳县人和投资开发（集团）有限公司 | 在建 | 审计整改 | 云阳县铺家湾农产品综合交易市场及配套基础设施工程 | P22500235-0061 | 城乡冷链物流设施 | 县住建委 | 云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司 | 在建 | 36个月 | 2026-05-31
21 | 2305498 | 23重庆债16 | 2023年重庆市政府专项债券（十三期） | 2023-05-26 | 2038-05-29 | 2.97% | 10000 | 10000 | 2750 | 2750 | 云阳县 | 500235 | 云阳县 | 500235 | 云阳县人和产业园配套基础设施提升工程 | P22500235-0010 | 产业园区基础设施 | 县工业园区管委会 | 云阳县人和投资开发（集团）有限公司 | 在建 | 审计整改 | 云阳县铺家湾农产品综合交易市场及配套基础设施工程 | P22500235-0061 | 城乡冷链物流设施 | 县住建委 | 云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司 | 在建 | 36个月 | 2026-05-31
22 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 35000 | 35000 | 2291 | 2291 | 长寿区 | 500115 | 长寿区 | 500115 | 长寿经开区清洁能源储运保障基地综合开发项目 | P22500115-0017 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 在建 | 审计整改 | 长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设项目 | P22500115-0013 | 产业园区基础设施建设 | 重庆市长寿区发展改革委 | 重庆盈地集团 | 在建 | 48 | 2026-12-31
23 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 25000 | 25000 | 2317.74 | 2317.74 | 长寿区 | 500115 | 长寿区 | 500115 | 长寿经开区一体化智慧仓储物流园基础设施综合开发项目 | P22500115-0016 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 在建 | 审计整改 | 长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设项目 | P22500115-0013 | 产业园区基础设施建设 | 重庆市长寿区发展改革委 | 重庆盈地集团 | 在建 | 48 | 2026-12-31
24 | 2305376 | 23重庆债12 | 2023年重庆市政府专项债券（十期） | 2023-04-21 | 2038-04-24 | 3.08% | 9000 | 9000 | 8506 | 3000 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县中医院迁建项目二期工程 | P19500242-0083 | 卫生健康 | 县卫健委 | 酉阳县中医院 | 在建 | 审计整改 | 酉阳县桃花源新城文化旅游建设项目 | P22500242-0025 | 文化旅游 | 县住建委 | 酉阳县桃花源新城建设开发有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2026-11-01
25 | 2305376 | 23重庆债12 | 2023年重庆市政府专项债券（十期） | 2023-04-21 | 2038-04-24 | 3.08% | 9000 | 9000 | 8506 | 2339.16 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县中医院迁建项目二期工程 | P19500242-0083 | 卫生健康 | 县卫健委 | 酉阳县中医院 | 在建 | 审计整改 | 酉阳县桃花源新城供水工程 | P22500242-0032 | 供排水 | 县水利局 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2026-05-15
26 | 198188 | 23重庆债08 | 2023年重庆市政府专项债券（八期） | 2023-03-03 | 2053-03-06 | 3.4% | 12500 | 12500 | 7660.84 | 7660.84 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县 | 500242 | 重庆市酉阳县桃花源水库工程 | P17500242-0061 | 水利 | 县水利局 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 | 在建 | 审计整改 | 酉阳县桃花源新城供水工程 | P22500242-0032 | 供排水 | 县水利局 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2026-05-15
27 | 198187 | 23重庆债07 | 2023年重庆市政府专项债券（七期） | 2023-03-03 | 2043-03-06 | 3.24% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县 | 500242 | 酉阳县产业园区配套建设项目（一期） | P22500242-0004 | 产业园区基础设施 | 县发展和改革委员会 | 酉阳县华益实业有限公司 | 在建 | 审计整改 | 酉阳县桃花源新城供水工程 | P22500242-0032 | 供排水 | 县水利局 | 酉阳县缘溪水务有限责任公司 | 在建 | 36个月 | 2026-05-15
28 | 198837 | 23重庆50 | 2023年重庆市政府专项债券（三十五期） | 2023-09-28 | 2038-10-09 | 3.1% | 80000 | 80000 | 53487 | 25000 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 新经济活力区基础设施及配套服务工程 | P22500228-0010 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆新跃实业有限公司 | 在建 | 规划调整，资金使用率低，不能发挥最大效益 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
29 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 731 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 新经济活力区基础设施及配套服务工程 | P22500228-0010 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆新跃实业有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
30 | 198837 | 23重庆50 | 2023年重庆市政府专项债券（三十五期） | 2023-09-28 | 2038-10-09 | 3.1% | 80000 | 80000 | 53487 | 4188 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区城市危旧房改造配套基础设施建设项目 | P24500228-0009 | 城镇老旧小区改造 | 区住建委 | 重庆新梁产城实业集团有限公司 | 在建 | 规划调整，资金使用率低，不能发挥最大效益 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
31 | 198938 | 24重庆02 | 2024年重庆市政府专项债券（二期） | 2024-02-20 | 2039-02-21 | 2.61% | 80000 | 80000 | 15400 | 1100 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区城市危旧房改造配套基础设施建设项目 | P24500228-0009 | 城镇老旧小区改造 | 区住建委 | 重庆新梁产城实业集团有限公司 | 在建 | 规划调整，资金使用率低，不能发挥最大效益 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
32 | 198938 | 24重庆02 | 2024年重庆市政府专项债券（二期） | 2024-02-20 | 2039-02-21 | 2.61% | 80000 | 80000 | 15400 | 14300 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区老旧小区配套基础设施工程项目 | P24500228-0008 | 城镇老旧小区改造 | 区住建委 | 重庆新梁产城实业集团有限公司 | 在建 | 规划调整，资金使用率低，不能发挥最大效益 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
33 | 173995 | 23重庆03 | 2023年重庆市政府专项债券（三期） | 2023-01-31 | 2043-02-01 | 3.28% | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平区桂湖幼儿园建设项目 | P22500228-0027 | 学前教育 | 区教委 | 重庆都梁城工科技集团有限公司 | 未开工 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
34 | 173993 | 23重庆01 | 2023年重庆市政府专项债券（一期） | 2023-01-31 | 2033-02-01 | 3.07% | 15000 | 15000 | 2407 | 1500 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区非饮用水源水库水质净化工程 | P22500228-0048 | 其他农林水利建设 | 区水利局 | 重庆新梁产城农业发展有限公司 | 未开工 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
35 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 2752 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平污水处理厂（含管网）提标改造及智慧排水建设项目 | P21500228-0072 | 污染防治 | 区住建委 | 重庆都梁城工科技集团有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
36 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 1133 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平区城乡供水一体化工程项目 | P19500228-0062 | 供水 | 区水利局 | 重庆新梁产城农业发展有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
37 | 173996 | 23重庆04 | 2023年重庆市政府专项债券（四期） | 2023-01-31 | 2053-02-01 | 3.43% | 4000 | 4000 | 881 | 881 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区七里沟水库扩建工程 | P18500228-0036 | 水利 | 区水利局 | 重庆新梁产城农业发展有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区回兴片区城中村改造项目 | P24500228-0046 | 城中村改造 | 区住建委 | 重庆新宜房地产开发有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
38 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 159 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平污水处理厂（含管网）提标改造及智慧排水建设项目 | P21500228-0072 | 污染防治 | 住建委 | 重庆都梁城工科技集团有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区金带街道石柱坪片区城市更新提升项目 | P24500228-0043 | 0907 老旧街区改造 | 区住建委 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 在建 | 19个月 | 2026-12-31
39 | 173993 | 23重庆01 | 2023年重庆市政府专项债券（一期） | 2023-01-31 | 2033-02-01 | 3.07% | 15000 | 15000 | 2407 | 707 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 乡村振兴一二三产业融合发展项目 | P22500228-0037 | 其他农林水利建设 | 区农业农村委 | 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区金带街道石柱坪片区城市更新提升项目 | P24500228-0043 | 0907 老旧街区改造 | 区住建委 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 在建 | 19个月 | 2026-12-31
40 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 1385 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 重庆市梁平区公共卫生防治体系及智慧医疗建设项目 | P21500228-0071 | 医疗卫生 | 区卫健委 | 重庆市梁平区卫生健康委员会 | 在建 | 审计整改 | 梁平区金带街道石柱坪片区城市更新提升项目 | P24500228-0043 | 0907 老旧街区改造 | 区住建委 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 在建 | 19个月 | 2026-12-31
41 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 10000 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平区明月山农文旅融合发展项目 | P21500228-0086 | 文化旅游 | 区文旅委 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平区金带街道石柱坪片区城市更新提升项目 | P24500228-0043 | 0907 老旧街区改造 | 区住建委 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 在建 | 19个月 | 2026-12-31
42 | 173994 | 23重庆02 | 2023年重庆市政府专项债券（二期） | 2023-01-31 | 2038-02-01 | 3.21% | 143000 | 143000 | 31564 | 8000 | 梁平区 | 500228 | 梁平区 | 500228 | 梁平高新产业园区生产性服务基础设施项目 | P22500228-0008 | 产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 | 在建 | 审计整改 | 梁平低空经济产业园（一期）特种飞行器未来智慧工厂 | P25500228-0025 | 其他产业园区基础设施 | 区住建委 | 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司 | 在建 | 30个月 | 2027-12-31
43 | 2305498 | 23重庆债16 | 2023年重庆市政府专项债券（十三期） | 2023-05-26 | 2038-05-29 | 2.97% | 16000 | 16000 | 8000 | 8000 | 大足区 | 500225 | 大足区 | 500225 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院二期工程 | P22500225-0014 | 卫生健康 | 区卫健委 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 未开工 | 项目停建 | 大足工业园区配套基础设施工程 | P22500225-0033 | 产业园区基础设施 | 大足高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆大足工业园区建设发展有限公司 | 在建 | 36个月 | 2026-08-31