## 附件1
附件1
专项债券项目资金绩效自评表 （参考）
（ 年度）
项目名称
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 偏差原因分析及改进措施
资金总额：
其中：专项债券资金
其他财政拨款
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 服务对象满意度 指标 | 指标1：
指标2：
……

## 附件2
附件2
项目绩效重点监控表（参考）
编制单位： |  |  |  |  | 单位：万元
项目名称 |  |  | 业务主管部门 |  | 实施单位
项目执行情况（万元） | 资金总额 | 安排资金情况 | 执行数 | 执行率（%) | 全年预计执行数 | 全年预计执行率（%)
其中：专项债券资金
其他财政拨款
其他资金
当年绩效目标 | 全年绩效目标 |  | 实际完成情况 |  | 全年预计完成情况
绩效指标 | 指标 | 目标值 | 完成值 | 完成程度（%） | 偏差（未达65%）原因和改进措施 | 全年完成目标 可能性
联系人： |  |  |  | 联系电话：
注：1.偏差原因和改进措施：针对完成值未达到65%的指标值，请分析原因并提出改进措施。 2.全年完成目标可能性：对应经审核或备案的目标值预计实现情况，分别填写“确定”、“有可能”、“完全不可能”三种可能性。

## 附件3
附件3
专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。
|  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 申请专项债券额度与实际需求匹配情况 | 专项债券资金需求是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目专项债券资金需求的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①资金需求是否经过科学论证； ②资金需求与项目内容是否匹配。
管理 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范使用情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合信息披露或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。
|  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况； ③项目竣工后资产备案和产权登记情况； ④专项债券项目存续期公开情况，信息系统管理使用情况。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | ①项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等； ②项目带动社会有效投资情况； ③项目支持国家重大区域发展战略情况。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施受到影响的部门(单位)、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。